## Slide 1: 사곡2리 체험마을 홈페이지개설사업
강동대학교 산학협력단
2014년 04월 29일
조영석

## Slide 2: 1. 홈페이지 개설 목적
목적
=> 스마일 뱅크에서 지원하는 재능기부사업의 일환으로 감곡면 사곡 2리에서 진행하는 체험마을 프로그램과 마을 홍보용 홈페이지를 개설 운영하도록 지원하는 것이 본 사업의 목적이다.
“강동대학교 산학협력단”에서는 홈페이지의 기획, 구축, 운영, 유지보수를 지원하여 원활하게 운영하도록 지원을 할 계획이다.

## Slide 3: 2. 추진 일정 계획
홈페이지 기획
  홈페이지의 내용과 구조를 설계한다.
  구성 권고안 송부(강동대학 사업책임자,2014년 4월 29일 송부)
  구성안 회의 및 확정(사곡2리 이장 및 간부회)
  구성 확정안 송부(사곡2리 이장, 2014년 5월 9일)
  구성안 확정 회의(사업책임자,사곡2리 관계자,2014년 5월 13일)
홈페이지 제작 일정 협의(강동대학, 오향리/사곡리 이장, 2014년 5월 15일)
홈페이지 시안 제작(개시일 + 2주)
홈페이지 1차 제작 완료/검수(개시일 + 7주)
홈페이지 최종 제작완료/운영자교육(개시일 +11주)

## Slide 4: 사곡2리 체험마을 구성권고안
사곡2리 체험마을
체험마당
농사 체험
사곡리의 명소
사곡 갤러리
고객센터
복숭아 체험
민박하기
고추
사진
그림
사곡리를 다녀간 사람들
FAQ
계곡
탐방로
마이 페이지
공지사항
요청하기
관리자
게시판 관리
사용자 관리
그림 그리기
예약하기

## Slide 5: 4. 구성안의 설명
홈페이지에 표시하고자 하는 내용을 모두 정리한 다음, 가장 중요한 것부터 순서를 부여하여 배치한다.
예)
    1순위 : 체험 소개
    2순위 : 마을소개
    3순위 : 갤러리
너무 많은 내용으로 홈페이지를 제작하면 전달하고자 하는 내용이 모호해 진다.